## Sheet1
项 | 子项 | 描述 | 位置 | 状态 | 备注
v0.1
环境搭建 | VS2013 | C++逻辑业务层开发 |  | 完成
| Unity5.4.1 | 游戏UI展示 |  | 完成
| GitHub | 代码协作管理 |  | 完成
人物动作 | 手脚绘制 | 小黑人
骨骼制作
| 站立 |  |  |  | 独立接口，考虑AI的调用
行走
跳跃
场景 | 测试用场景 | 就一有碰撞体积的平地
玩家操控 | 站立
行走
跳跃
基本库 | 库结构 | 文件结构及命名规则 | C++ | 完成
| 随机数模块 |  | C++ | 完成
| Xml解析库 | 解析xml配置文件 | C++ | 完成
| 基础打印及日志 | 控制print输出 | C++ | 完成
| Unity调用C++库 |  | C++
| 单元测试搭建 |  | C++ | 完成
v0.2
人物动作 | 冲刺
二段跳
玩家操控 | 冲刺
二段跳
人物属性 | 属性 | 固定的最大HP、MP、STR、DEF | C++
| 状态 | 当前HP、MP、STR、DEF | C++
UI | 人物血条、蓝条 | 左上方
v0.3
人物动作 | 普通攻击
被击中
被击倒
| 击中判定 | 重点！
场景 | 敌人 | 不行动，就是个靶子 |  |  | 考虑，是否有碰撞判定？
玩家操控 | 普通攻击
伤害计算 | 伤害计算模块 |  | C++
UI | 伤害数值显示
血条减少效果
| 敌人的血条 | 就在敌人头顶或脚底
v0.4
人物动作 | 蹲下
防御
翻滚
玩家操控 | 蹲下
防御
翻滚
场景 | 背景
| 障碍物 | 箱子等美术资源 |  |  | 为AI处理做准备
| 台阶 | 阶梯状的地形、跳跃台阶
v0.5 基本的ACT游戏雏形完成
AI | 状态采集
| 策略判断 |  | C++
行动执行